## PLANILHA CÂMARA MUNICIPAL
PLANILHA ORÇAMENTARIA
| FINALIDADE: PEQUENOS REPAROS POSTINHO | [5 empty] | BDI =
| PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | [5 empty] | 25%
| MUNICÍPIO TUPACIGUARA - MG |  |  |  |  | DATA BASE SINAPI: 11/2021
| LOCAL: POSTINHO - BAIRRO BOA VISTA |  |  |  | VALOR TOTAL = |  | 25758.0961
VALORES (R$)
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTID. | UNIT. S/ BDI | UNIT. C/ BDI | TOTAL
1 |  | PINTURA
1.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 935.68 | 11.69 | 14.6125 | 13672.624
1.2 | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 170.72 | 39.15 | 48.9375 | 8354.61
|  | Subtotal 1 |  |  |  |  | 22027.234
2 |  | DIVERSOS
2.1 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | m² | 4.2 | 486.53 | 608.1625 | 2554.2825
2.2 | 38179 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | UNID | 1 | 47.48 | 59.35 | 59.35
2.3 | 11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | m | 2 | 21.06 | 26.325 | 52.65
2.4 | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | m² | 1.83 | 465.39 | 581.7375 | 1064.5796
|  | Subtotal 2 |  |  |  |  | 3730.8621
|  | TOTAL |  |  |  |  | 25758.0961
0
| Tupaciguara, 31 de Janeiro de 2.022 | [6 empty] | 0
0
Francisco Lourenço Borges Neto
Prefeito Municipal
Gabriel Lourenço Borges Neto
Secretário municipal de obras
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL S/ BDI

## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA - MG.
Obra: | REFORMA DO CORETO/FONTE DA PRAÇA DA MATRIZ
Data: NOV/2021
Contrato: |  |  |  |  | Data base sinapi | 2021-09-24
Processo:
BDI: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS3
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | REVESTIMENTOS | 14180.4 | 25% | 3545.1 | 50% | 7090.2 | 25% | 3545.1
2 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 12325.05 | 25% | 3081.2625 | 50% | 6162.525 | 25% | 3081.2625
3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 16657.52 | 25% | 4164.38 | 50% | 8328.76 | 25% | 4164.38
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS FONTE | 13306 | 50% | 6653 | 50% | 6653 | 0% | 0
5 | ESQUADRIAS | 13642.33 | 25% | 3410.5825 | 25% | 3410.5825 | 50% | 6821.165
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 39296.2 | 50% | 19648.1 | 50% | 19648.1 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CUSTO TOTAL | 109407.5 | 37.02% | 40502.425 | 46.88% | 51293.1675 | 16.1% | 17611.9075
| CUSTO TOTAL ACUMULADO |  | 37.02% | 40502.425 | 83.9% | 91795.5925 | 100% | 109407.5
Tupaciguara, 24 de novembro de 2.021
_______________________________________________
GABRIEL LORENÇO BORGES NETO |  |  | Francisco Lourenço Borges Neto
SECRETÉRIO DE OBRAS - CAU: A 136,203-8 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE TUPACIGUARA