## PLANILHA CÂMARA MUNICIPAL
PLANILHA ORÇAMENTARIA
| FINALIDADE: PEQUENOS REPAROS POSTINHO | [5 empty] | BDI =
| PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | [5 empty] | 25%
| MUNICÍPIO TUPACIGUARA - MG |  |  |  |  | DATA BASE SINAPI: 11/2021
| LOCAL: POSTINHO - BAIRRO MORADA NOVA |  |  |  | VALOR TOTAL = |  | 16003.834
VALORES (R$)
ITEM | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTID. | UNIT. S/ BDI | UNIT. C/ BDI | TOTAL
1 |  | PINTURA
1.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 755.1 | 11.69 | 14.6125 | 11033.8988
1.2 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 93.01 | 13.22 | 16.525 | 1536.9903 | 1229.5922
1.3 | 100759 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 50.04 | 39.15 | 48.9375 | 2448.8325
|  | Subtotal 1 |  |  |  |  | 15019.7215
2 |  | DIVERSOS
2.1 | 40782 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | m | 3 | 47.4 | 59.25 | 177.75
2.2 | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 1 | 645.09 | 806.3625 | 806.3625
|  | Subtotal 2 |  |  |  |  | 984.1125
|  | TOTAL |  |  |  |  | 16003.834
0
| Tupaciguara, 31 de Janeiro de 2.022 | [6 empty] | 0
0
Francisco Lourenço Borges Neto
Prefeito Municipal
Gabriel Lourenço Borges Neto
Secretário municipal de obras
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1229.5922
TOTAL S/ BDI

## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA - MG.
Obra: | REFORMA DO CORETO/FONTE DA PRAÇA DA MATRIZ
Data: NOV/2021
Contrato: |  |  |  |  | Data base sinapi | 2021-09-24
Processo:
BDI: | 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
|  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS3
|  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | REVESTIMENTOS | 14180.4 | 25% | 3545.1 | 50% | 7090.2 | 25% | 3545.1
2 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 12325.05 | 25% | 3081.2625 | 50% | 6162.525 | 25% | 3081.2625
3 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 16657.52 | 25% | 4164.38 | 50% | 8328.76 | 25% | 4164.38
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS FONTE | 13306 | 50% | 6653 | 50% | 6653 | 0% | 0
5 | ESQUADRIAS | 13642.33 | 25% | 3410.5825 | 25% | 3410.5825 | 50% | 6821.165
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 39296.2 | 50% | 19648.1 | 50% | 19648.1 | 0% | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| CUSTO TOTAL | 109407.5 | 37.02% | 40502.425 | 46.88% | 51293.1675 | 16.1% | 17611.9075
| CUSTO TOTAL ACUMULADO |  | 37.02% | 40502.425 | 83.9% | 91795.5925 | 100% | 109407.5
Tupaciguara, 24 de novembro de 2.021
_______________________________________________
GABRIEL LORENÇO BORGES NETO |  |  | Francisco Lourenço Borges Neto
SECRETÉRIO DE OBRAS - CAU: A 136,203-8 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL DE TUPACIGUARA